## Bauzinsen Berechnung
Schnellberechnung der Finanzierungskosten der Bauleistung
(Bauzinsen)
Konzept: Univ.-Prof. DI Dr Andreas Kropik
www.bauwesen.at/tools
Das nachfolgende Berechnungsmodell ist im Buch Kropik, Baukaslkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 erläutert.
A. | Unternehmensdaten
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) | 8%
| Dauer des Ausstellens von Rechnungen | 0.5
| Wagnis und Gewinn gem K2-Blatt | 6%
B. | Projektdaten
B.1 | Struktur der Herstellkosten
eigene Zahlungsfrist
(eigene Zahlungsfrist gegenüber denGläubigern)
| Kostenart | (circa) | absolut | gewichtet
| Lohn | 40% | 0.5 | 0.2
| Gehalt | 5% | 1 | 0.05
| Material | 30% | 0.75 | 0.225
| Fremdleistung | 25% | 1 | 0.25
| Gerät | 0% | 1 | 0
| Zahlungen an Gläubiger im Mittel: | 100% |  | 0.725
B.2 | Projektspezifische AG-Vorgaben
| Ausführungsdauer | 24
| Gewährleistungsdauer | 36
| Intervall der Rechnungslegung | 1
| Zahlungs(Prüf-)frist des Auftraggebers | 1.5
| Deckungsrücklass | 5%
| Haftungsrücklass | 3%
| Skonto (kürzere Zahlungsfrist beachten!) | 0%
Rechenergebnis für die Finanzierungskosten der Bauleistung: |  |  |  | 2.392%
C. | Berechnung
C.1 | Finanzierung der laufendn Ausgaben
| Vorfinanzierungsdauer |  |  | Berechnung
| eigene Zahlungsfrist | 0.725 |  | -0.3625
| Intervall Rechnungslegung | 1 |  | 0.5
| Dauer Rechnungsausstellung | 0.5 |  | 0.5
| Zahlungsfrist AG | 1.5 |  | 1.5
2.1375
| Finanzierungsdauer | 2.1375
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) | 8%
| Finanzierungskosten auf Herstellkosten Teil 1 |  |  | 1.425%
C.2 | Finanzierung Deckungsrücklass
| Deckungsrücklass | 5%
| Finanzierungsdauer | 24
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) | 8%
| Finanzierungskosten auf Herstellkosten (Teil 2) |  |  | 0.4%
C.3 | Finanzierung Haftungsrücklass
| Haftungsrücklass | 3%
| Finanzierungsdauer | 36
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) | 8%
| Finanzierungskosten auf Herstellkosten (Teil 3) |  |  | 0.72%
| Summe (1, 2 u 3) auf Herstellkosten | 100% |  | 2.545%
C.4 | Berechnung und Umbasierung |  |  | 2.545%
Abminderung Wagnis und Gewinn |  | 6% |  | -0.1527%
Finanzierungskosten (vor allfälligem Skonto) |  |  |  | 2.392%
| Basis |  | 100%
| inkl. Finaz.ko. vor Skonto | 2.392% | 102.4%
Skonto vom Verkaufspreis / auf Herstellkosten |  | 0%
umbasiert |  | 0% | 102.4%
Finanzierungskosten (Zuschlag für K2-Blatt) |  |  |  | 2.392%
Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020)
Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021)
Informationen dazu:
www.bauwesen.at/pub